Повышение квалификации педагогов

Отв. Крылова Т.Ю.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Результаты | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование заявки на курсы ПК (ИПК) с учетом пожеланий участников проекта | декабрь 2018 г. | Сформирована заявка, подписано соглашение между ОО и ИПК | Воеводина Е.С. |
|  | Курсы (отклонено 25 заявок (ОУ7), курс «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования») |  | Обучено не менее 30 человек |  |
|  | Курс «Тьюторское сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» (ОУ9, 2 чел) | 14.01-23.01.19 |  |  |
|  | Курс «Разработка адаптированных образовательных программ дошкольников с ОВЗ на основе примерных АООП в контексте ФГОС ДО» (5 чел. – ДОУ10, 12) | 10.01-28.02.19 / 04.03-27.04.19 |  |  |
|  | Курс: «Особенности развития учебных действий у обучающихся в ОВЗ в условиях инклюзивного образования»(Фролова Е.В., ОУ4) | 26.02-28.02.19 |  |  |
|  | Курс «Организация психолого-педагогического сопровождения дошкольников с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» (25 / 32 чел.) (ДОУ8,10,12,13,18) – ОУ7 – не подтвердили??? | 01.03-13.03.19 |  |  |
|  | Курс «Организация обучения детей с задержкой психического развития в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (Журавлева Е.В., ОУ9) | 04.04-13.04.19 |  |  |
| 2 | Получение обратной связи по курсам через анкетирование или представление информации (выступление) на группе | По окончанию курса | Сформировано представление о курсе, получены рекомендации к его прохождению в будущем | Крылова Т.Ю. |
| 3 | Изучение новых предложений ИПК РО и формирование заявки с учетом рекомендаций |  | Формирование дополнительных заявок на курсы | Воеводина Е.С. |