Приложение

к приказу отдела образования

 № 75 от 06.04.2023

**План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в ГО г. Дивногорск на 2023–2025 годы**

Пояснительная записка

План мероприятий по развитию системы дошкольного образования в ГО г. Дивногорск на 2023–2025 годы (далее – план мероприятий) является одним из механизмов управления качеством дошкольного образования.

План мероприятий разработан в соответствии со следующими документами:

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 июля 2018 г. № 204;

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474;

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»
от 1 декабря 2016 г. № 642;

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 ноября 2022 г. № 809;

распоряжение Правительства Российской Федерации «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года» от 29 мая 2015 г. № 996-р;

национальный проект Российской Федерации «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

национальный проект Российской Федерации «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 25 ноября 2022 г. № 1028;

приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» от 24 ноября 2022 г. № 1022;

указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития инклюзивного образования
в Красноярском крае на 2017–2025 годы» от 13 октября 2017 г. № 258-уг;

постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» от 30 сентября 2013 г. № 508-п;

план мероприятий по реализации Концепции развития инклюзивного образования в Красноярском крае
на 2022–3030 годы;

региональная концепция управления качеством образования в Красноярском крае (утверждена УМО Красноярского края от 9 ноября 2022 г., протокол № 12);

концепция развития дошкольного образования в Красноярском крае на период до 2025 года (утверждена УМО Красноярского края от 7 июля 2022 г., протокол № 11) (далее – концепция развития дошкольного образования).

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

обеспечение доступности дошкольного образования;

обновление содержания образовательных программ дошкольного образования в рамках реализации ФОП ДО;

совершенствование профессионально-педагогических компетенций педагогов дошкольного образования;

организация процессов научно-методического сопровождения педагогов ДОО;

выявление, презентация лучших педагогических практик.

В реализации плана принимают участие МО КК, КК ИПК, министерство образования Красноярского края, Красноярский краевой институт повышения квалификации, КГПУ им. В.П. Астафьева, КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», отдел образования администрации города, ДОО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки проведения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| 1. **Управление реализацией плана мероприятий**
 |
| 1.1 | Обсуждение плана мероприятий на совещании с руководителями ДОО | Март 2023 года | По итогам обсуждения утвержден план мероприятий, определены формат и срок разработки муниципального плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в городском округе | МКУ ГИМЦ(Буланова Л.Ю.) |
| 1.2 | Разработка муниципального плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования на 2023–2025 годы | Апрель 2023 года | Разработан муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования на 2023–2025 годы. Муниципальный план мероприятий по развитию системы дошкольного образования размещен на официальном сайте отдела образования администрации города | Начальник отдела образования(Кабацура Г.В.)МКУ ГИМЦ(Стерхова С.П.) |
| 1.3 | Обсуждение промежуточных результатов реализации муниципального плана по развитию системы дошкольного образования в 2023–2025 годы на августовском педагогическом совете | Ежегодно (август)  | Проведена необходимая корректировка муниципального плана мероприятий по развитию системы дошкольного образования в ГО г. Дивногорск на 2023–2025 годы | Начальник отдела образования администрации города(Кабацура Г.В.) |
| 1.4 | Проведение ежегодных рефлексивно-аналитических семинаровпо промежуточным итогам реализации плана мероприятий  | Ежегодно (декабрь) | Проведена необходимая корректировка плана мероприятий  | МКУ ГИМЦ(Буланова Л.Ю.) |
| 1.5 | Информирование о проводимых мероприятиях в рамках реализации плана мероприятий (семинары, «круглые столы» и др.)  | В течение всего периода | Обеспечено информирование всех ДОУ | МКУ ГИМЦ(Буланова Л.Ю.) |
| 1.6 | Создание банка нормативных правовых актов, регулирующих образовательную деятельность в ДОО  | Апрель – май 2023 года | Создан и размещен на сайте отдела образования администрации города банк нормативных правовых актов  | МКУ ГИМЦ(Полежаева Е.Н.) |
| 1. **Обеспечение доступности дошкольного образования**
 |
| 2.1 | Создание мест в ДОО (подготовка документации для подачи заявки на капитальный ремонт д/с № 8) | В течение всего периода | В систему дошкольного образования ГО г. Дивногорск в 2025 - 2027 годах введен в действие МБДОУ д/с № 8 на 110 мест  | Администрация ГО г. Дивногорск,МО КК |
| 2.2 | Обеспечение функционирования АИС и выгрузки корректных данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования  | В течение всего периода | Контроль за выгрузкой данных в федеральную государственную систему доступности дошкольного образования осуществляется ежедневно | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.) |
| 2.3 | Организация межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ОВЗ, детям-инвалидам в ДОО  | В течение всего периода | 100 % детей-инвалидов раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации, в том числе посредством межведомственного взаимодействия; 100 % детей с ОВЗ раннего возраста обеспечены психолого-медико-педагогической помощью в соответствии с рекомендациями ПМПК  | ПМПК(Сиделёва Н.П.) |
| 2.4 | Внедрение и развитие вариативных форм сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста (в образовательных организациях в рамках получения дошкольного образования, консультационных пунктах, лекотеках) | В течение всего периода | 100 % детей-инвалидов охвачены дошкольным образованием.100 % родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, детей-инвалидов дошкольного возраста, обратившихся в консультационные пункты, лекотеки, получили консультации | ПМПК(Сиделёва Н.П.) |
| 1. **Обновление образовательных программ дошкольного образования**
 |
| 3.1 | Проведение серии практических семинаров с управленческими командами ДОО «Разработка ОП ДО в соответствии с концепцией развития дошкольного образования, ФОП ДО, ФАОП ДО» | Март – апрель 2023 года | Проведено не менее 5 практических семинаров, участие в семинарах приняли 10 управленческих команд ДОО | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 3.2 | Разработка ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и концепцией развития дошкольного образования  | Март – август 2023 года | 100 % ДОО разработали ОП ДО | Руководители ДОО |
| 3.3 | Организация и проведение муниципальной экспертизы ОП ДО, подготовка экспертных заключений с рекомендациями и аналитических материалов по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО | 2023 - 2024 учебный год | Подготовка муниципальных экспертов к проведению экспертизы ОП ДО и оформлению экспертных заключений с рекомендациями. 100 % ОП ДО прошли муниципальную экспертизу и получили экспертные заключения с рекомендациями. Подготовлена аналитическая справка по итогам муниципальной экспертизы ОП ДО. Проведен семинар по итогам проведения муниципальной экспертизы ОП ДО на основе аналитических данных  | КК ИПК,начальник отдела образования администрации города (Кабацура Г.В.)МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.) |
| 1. **Повышение квалификации педагогов ДОО (в соответствии с направлениями концепции развития дошкольного образования Красноярского края)**
 |
| 4.1 | *Приоритетное направление 1. Индивидуализация образовательного процесса в дошкольной образовательной организации* |
| 4.1.1 | Участие в реализации ДПП ПК (72 часа) с использованием дистанционных технологий «Организация педагогического наблюденияв практике работы с детьми раннего и дошкольного возраста» | В течение 2023 года | Обучено не менее 20 педагогов ДОО | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.1.2 | Участие в реализации ДПП ПК (72 часа) с использованием дистанционных технологий «Практики создания условий для обеспечения индивидуализации педагогического процесса в ДОО» | 2023–2025 годы |  Обучено не менее 40 педагогов ДОО | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.1.3 | Проведение открытых мероприятий в рамках межмуниципального сетевого взаимодействия (Дивногорск, Сосновоборск, Железногорск, Березовский и Манский районы) | 2023–2025 годы  | Реализовано не менее 3 мероприятий с участием в каждом не менее 20 педагогов ДОО  | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 4.1.4 | Муниципальный атлас образовательных практик  | 2023–2025 годы | Оформлено не менее 30 образовательных практик | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 4.2 | *Приоритетное направление 2. Развитие начал технического образования детей дошкольного возраста* |
| 4.2.1 | Участие в реализации ДПП ПК на базе КК ИПК «Цифровой формат работы в ДОО» для педагогов ДОО | В течение 2023 года | Обучено не менее 10 педагогов ДОО | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.2.2 | Участие в реализации ДПП ПК (72 часа) «Техническое образование детей дошкольного возраста» для педагогов ДОО | 2023–2025 годы | Обучено не менее 20 педагогов ДОО  | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.2.3 | Муниципальное сетевое взаимодействие по «Робототехнической направленности» между МБОУ СОШ № 9 и МБДОУ д/с № 15 на базе «Точка роста» | 2023–2025 годы | Реализован муниципальный сетевой проект ««Робототехника в ДОУ» | Руководители ОО |
| 4.2.4 | Муниципальное сетевое взаимодействие по проекту «Школа инженерной культуры» между МБОУ СОШ № 5 и МБДОУ д/с № 12, 13,18 на базе «Точка роста» | 2023–2025 годы | Реализован муниципальный сетевой проект «Школа инженерной культуры» | Руководители ОО |
| 4.2.5 | Муниципальное сетевое взаимодействие по «Финансовой грамотности» между МБОУ СОШ № 9 и МБДОУ д/с № 15; МБОУ СОШ № 5 и МБДОУ д/с № 13,18 | 2023–2025 годы | Реализован муниципальный сетевой проект по «Финансовой грамотности» | Руководители ОО |
| 4.3 | *Приоритетное направление 3. Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста* |
| 4.3.1 | Участие в реализации ДПП ПК «Здоровьесберегающая деятельность образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО» (модуль для ДОО) | 2023–2025 годы | Обучено не менее 20 педагогов ДОО ежегодно | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.4 | *Приоритетное направление 4. Актуализация воспитательного потенциала в системе дошкольного образования* |
| 4.4.1 | Участие в реализации ДПП ПК «Этика и психология взаимодействия детей и взрослых в детском саду» для педагогов ДО | 2023–2024 годы | Обучено не менее 20 педагогов ДОО | КК ИПКРуководители ДОО |
| 4.5 | *Приоритетное направление 5. Совершенствование механизмов управления качеством дошкольного образования* |
| 4.5.1 | Участие в реализации ДПП ПК «Управление качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных» | 2023–2025 годы | Обучено не менее 25 педагогов ДОО  | КК ИПКМКУ ГИМЦРуководители ДОО |
| 4.5.2 | Участие в вебинарах для участников МКДО по вопросам проведения мониторингов и управления качеством дошкольного образования на основе мониторинговых данных в муниципалитете и ДОО  | Ежегодно | Участие в каждом вебинаре команд от ДОО | КК ИПКМКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.) |
| 1. **Научно-методическое сопровождение педагогов ДОО**
 |
| 5.1 | Реализация научно-методического сопровождения в формате ГМО по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования | В течение всего периода | Реализованы планы работы ГМО по приоритетным направлениям концепции развития дошкольного образования.Проведены экспертные сессии педагогических практик ДОО с целью выявления и направления на профессиональную экспертизу в РАОП  | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.)Руководители ДООРуководители ГМО |
| 5.2 | Реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | 2023–2025 годы  | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи всем обратившимся родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей дошкольного возраста, оставшихся без попечения родителей | ПМПК (Сиделёва Н.П.)Руководители ДОО |
| 5.3 | Участие в региональном мониторинге муниципальных механизмов управления качеством дошкольного образования | Ежегодно (апрель – июнь) | Проведен мониторинг управления качеством дошкольного образования (сбор данных по показателям, подготовка аналитических записок, предложений к мерам и управленческим решениям) по направлению «Дошкольное образование». Данные о проведенном мониторинге внесены в формы ФИОКО | Отдел образования администрации города (Кабацура Г.В,) МКУ ГИМЦ(Стерхова С.П., Буланова Л.Ю.) |
| 5.4 | Участие в процедуре МКДО | Ежегодно (сентябрь – декабрь) | Проведена процедура МКДО.Данные о проведенном МКДО внесены в формы ЕИП МКДО | МКУ ГИМЦ (Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 1. **Выявление, презентация лучших педагогических практик**
 |
| 6.1 | Участие в краевой конференции по дошкольному образованию | Ежегодно (IV квартал) | Участие в конференции приняли не менее 100 руководителей и педагогов ДОО  | МКУ ГИМЦ(Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 6.2 | Организация и проведение муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года»  | 1 раз в 2 года | Проведен муниципальный этап конкурса «Воспитатель года».Проведена подготовка абсолютного победителя муниципального этапа к краевому конкурса «Воспитатель года Красноярского края» | МКУ ГИМЦ(Стерхова С.П., Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 6.3 | Участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края»  | Ежегодно (март – май) |  Участие в конкурсе  | МКУ ГИМЦ(Стерхова С.П., Буланова Л.Ю.)Руководители ДОО |
| 6.4 | Участие во Всероссийском открытом смотре конкурсе «Детский сад года» | Ежегодно (октябрь- февраль) | Участием не менее 1 ДОО | Руководители ДОО |
| 6.5 | Участие в региональном этапе конкурса «Лучший инклюзивный детский сад»  | Ежегодно (март – май) | Участием не менее 1 ДОО | Руководители ДОО |
| 6.6 | Участие в региональном этапе конкурсов профессионального мастерства специалистов сопровождения «Педагог-психолог года», «Учитель-дефектолог года» | Ежегодно (март – май) | Участие в каждом конкурсе приняли не менее 1 специалиста сопровождения ДОО | Руководители ДОО |

Согласовано:

Первый заместитель министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В

Ректор КК ИПК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_