Аналитическая справка о результатах реализации мероприятий Дорожной карты в рамках муниципальной Модели инклюзивного образования
по итогам первого полугодия 2025 года

1. Процедура мониторинга.

Целью мониторинга стало получение объективной информации о ходе выполнения мероприятий, предусмотренных Дорожной картой по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях города Дивногорска.

Сбор данных осуществлялся в электронном формате с января по июнь 2025 года на основе установленной формы отчёта. Информация была систематизирована, проанализирована и сопоставлена с плановыми сроками и ответственными лицами, указанными в Дорожной карте.

2. Результаты мониторинга.

В мониторинге приняли участие 18 образовательных организаций, включая: 11 дошкольных образовательных организаций (ДОО), 6 общеобразовательных организаций (ОО) и 1 учреждение дополнительного образования.

1. Нормативно-правовое обеспечение и создание условий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ:

- Представление плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Модель инклюзивного образования» — мероприятие проведено в январе 2025 года на совещании руководителей ОО под руководством Мироновой Е.В. План утверждён, корректировки внесены.

- Функционирование рабочей группы по проекту «Модель инклюзивного образования» — работа ведётся ежеквартально. Первое заседание состоялось в феврале 2025 года. Обсуждались вопросы приведения программ в соответствие с ФГОС, методики сопровождения семей, а также планирование городских мероприятий.

- Организация цикла совещаний по вопросам специального и инклюзивного образования — совещания проведены в январе и апреле 2025 года для руководителей и заместителей ОО. Тематика: правовые основы инклюзии, опыт внедрения ресурсных классов.

- Приведение локальных актов ОО в соответствие с нормативными требованиями — на 1 июня 2025 года все образовательные организации представили отчёты о приведении локальных актов в соответствие с федеральным и региональным законодательством. Работа завершена в установленный срок (до 15.03.2025).

- Организация учёта детей с ОВЗ — Сиделевой Н.П. ведётся постоянный сбор данных. Предварительный список составлен, будет окончательно зафиксирован к 20 сентября 2025 года в соответствии с планом.

- Комплексное обследование обучающихся ТПМПК г. Дивногорска — обследования проводятся регулярно в течение учебного года. За первое полугодие 2025 года обследовано 47 детей, определены условия обучения и разработаны рекомендации.

- Реализация образовательного проекта «Обеспечение условий доступности для детей-инвалидов в ДОУ» — работы продолжаются. На уровне ДОУ №14 реализуются мероприятия по адаптации материально-технической базы (пандусы, тактильные покрытия, оборудование групп). Отчётность предоставляется квартально.

- Реализация образовательного проекта «РАСту — радость, активность, сотрудничество, творчество, успех» — в МБОУ СОШ №4 ресурсный класс открыт и функционирует с сентября 2024 года. Ведётся методическая работа, в том числе с привлечением внешних экспертов.

- Городской фестиваль семейных клубов «СемьЯ» — мероприятие запланировано на март 2025 года. Подготовительные работы завершены, участие подтвердили 9 семейных клубов. Мероприятие проведено успешно, оценено положительно участниками.

- Реализация акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» — акция проводится во всех ОО в течение учебного года. Проведены тематические недели, классные часы, выставки рисунков, встречи с родителями. Отмечено повышение уровня толерантности среди обучающихся.

2. Методическое сопровождение и повышение квалификации педагогов:

- Формирование заявки на курсы повышения квалификации в КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт развития образования» — заявка подана в декабре 2024 года. В 2025 году курсы по инклюзивному образованию пройдут не менее 18 педагогов из разных ОО, включая учителей-дефектологов, логопедов, психологов.

- Организация и проведение тематических семинаров — в январе 2025 года проведён семинар «Комплексное сопровождение детей в условиях инклюзии». В мае 2025 года — семинар «Особенности работы с детьми РАС: практики и технологии». Участие — более 60 специалистов. Запланирован второй семинар на второе полугодие.

- Проведение консультаций по разработке АОП для обучающихся с ОВЗ — консультации проводятся по запросам. За первое полугодие оказано 12 консультаций специалистам ОО. Разработаны примеры адаптированных программ для разных нозологий.

- Участие в Краевом фестивале лучших инклюзивных практик — подготовка материалов ведётся. От МБОУ СОШ №4 и ДОУ №14 поданы две заявки на участие. Меропятие состоится в октябре 2025 года.

- Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства — поданы заявки от трёх педагогов (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед). Подготовка к конкурсам ведётся с апреля 2025 года.

3. Организация профессиональной ориентации и трудового обучения детей с ОВЗ:

- Анализ исходного состояния по контингенту, кадрам и материально-техническому обеспечению — анализ проводится в соответствии с графиком. Итоговая аналитическая справка будет готова к 20 сентября 2025 года.

- Организация профессионально-ориентированных мероприятий — в течение первого полугодия проведены профориентационные занятия, тренинги, ролевые игры. Особое внимание уделено формированию навыков самообслуживания, коммуникации и выбора будущей профессии.

- Открытый городской профориентационный фестиваль «ПРОФИпроб» — мероприятие запланировано на ноябрь 2025 года. Подготовка начата: согласованы площадки, потенциальные партнёры (СПО, предприятия), формируется программа.

- Профориентационная работа с привлечением специалистов и родителей — во всех ОО организованы встречи с представителями профессий, родителями, специалистами центров занятости. Реализованы дистанционные и очные формы проб деятельности. По итогам анкетирования, каждый обучающийся 1–4 классов имел не менее 5 возможностей выбора кружков, 7–8 классов — не менее 3 профессиональных проб.

- Участие обучающихся в чемпионате «Абилимпикс» — подготовка участников ведётся. Отборочный этап пройдёт в сентябре 2025 года. Планируется участие от 5 обучающихся в номинациях: «IT-технологии», «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство».

- Формирование профессионально-образовательной карты — работа находится на стадии сбора информации. До 5 ноября 2025 года планируется завершить составление и размещение карты на сайтах ОО. Уже установлены контакты с КГАОУ СПО «Дивногорский техникум», КГБПОУ «Красноярский колледж транспорта и строительства» и другими учреждениями.

Выводы:

На основе проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

- Нормативно-правовая база инклюзивного образования в образовательных организациях города Дивногорска приведена в полное соответствие с федеральным и региональным законодательством.

- Муниципальные проекты «Обеспечение условий доступности для детей-инвалидов в ДОУ» и «РАСту» реализуются в соответствии с утверждёнными дорожными картами, отмечается системная работа на уровне ОО.

- Методическая поддержка педагогов осуществляется в штатном режиме: проведены семинары, организованы консультации, поданы заявки на курсы ПК и профессиональные конкурсы.

- Профориентационная работа с детьми с ОВЗ развивается активно: проводятся практические пробы, формируется информационная база, планируются масштабные городские мероприятия.

- Все запланированные мероприятия выполняются в установленные сроки. Ни одно из мероприятий не было перенесено или отменено по внешним причинам.

По итогам первого полугодия 2025 года реализация Дорожной карты муниципальной модели инклюзивного образования идёт в соответствии с графиком. Отмечается высокий уровень координации между органами управления образованием, образовательными организациями и экспертными структурами. Созданы условия для эффективного развития инклюзивной образовательной среды в городе Дивногорске.