ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к распоряжению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)

по реализации проекта «Модель инклюзивного образования в условиях

муниципальной системы образования г. Дивногорска» на 2024-2025 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственные |
| **Нормативно-правовое обеспечение и создание условий по обучению и воспитанию детей с ОВЗ** | | | | |
| 1 | Представление плана мероприятий по реализации муниципального проекта «Модель инклюзивного образования в условиях муниципальной системы образования г. Дивногорска» на 2024-2025 гг. на совещании руководителей образовательных учреждений | Функционирование муниципального проекта «Модель инклюзивного образования в условиях муниципальной системы образования г. Дивногорска» в 2024-2025 гг., организационно-методическая поддержка, развитие и функционирование направления. Актуализация мероприятий плана мероприятий. | январь 2025 | Миронова Е.В. |
| 2 | Функционирование рабочей группы по реализации муниципального проекта «Модель инклюзивного образования в условиях муниципальной системы образования г. Дивногорска» | Приведение коррекционно - воспитательных программ в соответствие с новыми образовательными стандартами, совершенствование механизмов сопровождения несовершеннолетних и их законных представителей. Организация мест для обмена опытом, представления испытанных, эффективных методик работы с детьми и их законных представителей в данном направлении. | ежеквартально | Миронова Е.В. |
| 3 | Организация цикла совещаний, посвященных проблемам специального и инклюзивного образования, с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | Повышение уровня профессиональных знаний и профессиональной компетенции специалистов | Ежеквартально  по плану ОО | Миронова Е.В.  Сиделева Н.П.  Руководители ДОУ, ОУ |
| 4 | Приведение локальных актов образовательных организаций в соответствие с нормативно-правовыми актами федерального, регионального уровней | В образовательной организации приняты локальные нормативные акты, определяющие нормы образовательных отношений, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством федерального, регионального уровней (приложение 1) | до 15.03.2025  и далее до 15 октября текущего учебного года | Руководители образовательных организаций,  Миронова Е.В. |
| 5 | Организация учета детей с ОВЗ, проживающих на территории города Дивногорска | Сформирован список детей с ОВЗ, проживающих на территории города Дивногорска по нозологиям и условиям, необходимым для организации обучения | в течение года  (свод формируется  на 20 сентября 2025) | Сиделева Н.П. |
| 6 | Организация и проведение комплексного обследования обучающихся ТПМПК г. Дивногорска | Выявлены дети с особенностями в физическом и (или) психическом развитии, для которых определены условия обучения и воспитания.  В системе осуществляется консультирование участников образовательного процесса | в течение  учебного года | Сиделева Н.П. |
| 7 | Городской фестиваль семейных клубов «СемьЯ». | Обеспечение условий индивидуальной мобильности лиц с ОВЗ и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | март 2025 | Меньших С.М.,  Руководители образовательных организаций |
| 8 | Реализация акции «Три П: Понимаем, Принимаем, Помогаем», направленной на формирование толерантных установок по отношению к детям с ОВЗ, инвалидностью в подведомственных учреждениях. | Повышение уровня инклюзивной культуры населения, вовлеченность детей и подростков, их семей в инклюзивные мероприятия. | в течение  учебного года | Руководители образовательных организаций,  Миронова Е.В. |
| 9 | Реализация образовательного проекта «Обеспечение условий доступности для детей-инвалидов в ДОУ муниципальной системы образования г. Дивногорска» | Реализованы мероприятия дорожной карты по обеспечению условий доступности для детей-инвалидов в МБДОУ | 2024-2025 гг. | Макеич О.А.  Иванова Е.В.  Рыжова Н.Ю.  Миронова Е.В. |
| 10 | Реализация образовательного проекта «РАСту - радость, активность, сотрудничество, творчество, успех» | В МБОУ СОШ № 4 реализована дорожная карта по сопровождению образовательного проекта «РАСту - радость, активность, сотрудничество, творчество, успех», открыт и функционирует ресурсный класс | 2024-2025 гг. | Коршун Е.Г.  Миронова Е.В. |
| **Методическое сопровождение и повышение квалификации педагогов** | | | | |
| 1 | Формирование заявки в Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт развития образования» на курсы повышения квалификации по направлению обучения и воспитания детей с ОВЗ | Педагоги прошли обучение на курсах ПК (приложение 4)  Курсы повышения квалификации ежегодно проходят не менее 1 представителя от образовательной организации | В соответствии с графиком обучения педагогических работников МО г. Дивногорска на курсах повышения квалификации на 2025 год | Миронова Е.В. |
| 2 | Организация и проведение тематических семинаров («Комплексное сопровождение детей в рамках инклюзивного образования», «Особенности работы учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога с детьми РАС», «Типология особенностей детей с ОВЗ различных нозологий», «Применение системы глобального чтения детей с ОВЗ» и т.п. | Проведены семинары для специалистов системы образования в рамках заявленных тем, с целью повышения компетентности педагогов | 1 раз в полугодие | Миронова Е.В.  Авдохина И.В. |
| 3 | Проведение консультаций по разработке АОП на основе примерных АООП в условиях ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (по предварительной заявке) | Сформировано содержания АОП на 2024-2025 учебный год | по запросу | Миронова Е.В.  Авдохина И.В  консультация сотрудников «Красноярского краевого института развития образования» |
| 4 | Участие педагогов образовательных организаций в Краевом фестивале лучших инклюзивных практик | В краевом Фестивале лучших инклюзивных практик представлены практики по созданию условий и организации обучения детей с ОВЗ | в соответствии с план-графиком мероприятия | Кабацура Г.В.  Миронова Е.В.  Руководители образовательных организаций |
| 5 | Участие педагогов образовательных организаций в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства: «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед» | В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства: «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед» принимают участие педагоги образовательных организаций города | ежегодно | Миронова Е.В.  Руководители образовательных организаций |
| **Организация профессиональной ориентации, трудового обучения детей с ОВЗ** | | | | |
| 1 | Проведение анализа исходного состояния по контингенту обучающихся с ОВЗ, кадровому, материально-техническому обеспечению образовательных организаций для развития инклюзивного образования, организации профессиональной ориентации и трудового обучения детей с ОВЗ | Подготовлена аналитическая справка, содержащая анализ  - контингента обучающихся с ОВЗ, инвалидностью, их ресурсов и дефицитов на основании потребностей (заключения ТПМПК, ИПР);  - результатов медико- психолого-педагогического обследования;  -имеющегося кадрового, материально-технического обеспечения образовательных организаций для развития инклюзивного образования, организации профессиональной ориентации и трудового обучения | ежегодно до 20 сентября | Руководители образовательных организаций |
| 2 | Организация профессионально ориентированных мероприятий (экскурсии, социально-психологического консультирование, тренинги, занятия, ролевые игры и т.п.), направленных на отработку профессионально-значимых навыков, формирование профессионального выбора, адекватного возможностям обучающихся с ОВЗ | Обновление профориентационной работы с учетом интересов обучающихся с ОВЗ, их возможностей и потребностей рынка труда | в течение 2025 | Руководители образовательных организаций |
| 3 | Открытый городской профориентационный фестиваль «ПРОФИпроб» | Обеспечение условий индивидуальной мобильности лиц с ОВЗ и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования | ноябрь 2025 | Меньших С.М., координаторы профориентации в ОО,  Руководители образовательных организаций |
| 4 | Организация профориентационной работы с привлечением специалистов различных ведомств, а также родителей обучающихся, с возможностью предоставления практической пробы деятельности и в различных формах, включая дистанционную | Предоставлено не менее 5 возможностей выбора объединения дополнительного образования (1-4 кл.) и не менее 3 возможностей профессиональных проб (7-8 кл.) | В течение года | Руководители образовательных организаций  Миронова Е.В.  Авдохина И.В. |
| 5 | Организация участия обучающихся в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» | Социализация, развитие и формирование профессионально важных качеств несовершеннолетних | в соответствии с план-графиком проведения мероприятия | Руководители образовательных организаций |
| 6 | Формирование профессионально-образовательной карты по профессиональной ориентации, трудовому и профессиональному обучению детей с ОВЗ | Проведен анализ  - потребностей в трудовых ресурсах / возможностей трудоустройства;  - возможностей привлечения организаций дополнительного, среднего профессионального образования, учреждений разной ведомственной принадлежности, потенциальных работодателей для организации профессиональной ориентации, трудового и профессионального обучения.  Составлен и размещен на сайте ОО список образовательных учреждений для дальнейшего профессионального обучения детей с ОВЗ (по нозологиям) г. Дивногорска и Красноярска (профессионально-образовательная карта) | до 05.11.2025 | Руководители образовательных организаций |