|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к приказу отдела культуры администрации города Дивногорска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_ |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

«Детская Школа Искусств города Дивногорска»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества | Плановый срок реализации  мероприятия | | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации | | | | | | |
| Не представлена копия актуального коллективного договора. | Размещение на сайте школы пролонгированного коллективного договора | 15.01.2021 | | Ирина Викторовна Марусяк,  методист |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Размещение на сайте школы в разделе «Документы» Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 15.01.2021 | | Ирина Викторовна Марусяк,  методист |  |  |
| Отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса. | Размещение на сайте школы в разделе «Методическая работа»  методические материалов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 15.01.2021 | | Ирина Викторовна Марусяк,  методист |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | | | |
| Не выявлены |  |  | |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | |
| Входная группа организации не оборудована пандусами (подъемными платформами) с учетом доступности для инвалидов | Формирование заявки на устройства пандуса для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| На территории, прилегающей к зданиям организации, отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов. | Обращение в МКУ «Городское хозяйство» с целью согласования места стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации, с учетом доступности для инвалидов, отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы. | Формирование заявки по устройству поручней, для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствуют специально оборудованные санитарно гигиенические помещения для инвалидов. | Формирование заявки для подготовки сметного расчета для устройства санитарно-гигиенического помещения для инвалидов для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствуют сменные кресла-коляски для инвалидов | Формирование заявки на приобретение сменных кресел-колясок для инвалидов для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Формирование заявки на приобретение оборудования дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Формирование заявки на обучение специалиста для включения при корректировке бюджета | 30.08.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом  Брайля | Формирование заявки на приобретение табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом  Брайля для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствует возможность получения инвалидами помощи, оказываемой работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). | Формирование заявки на обучение специалиста для включения при корректировке бюджета | 10.12.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| В организации отсутствует возможность предоставления услуги инвалидам в дистанционном режиме или на дому. | Организация возможности дистанционного обучения с использованием интернет-технологий ( через VK, Viber, WhatsApp, Zumm) и на дому. | 30.08.2021 | | Галина Владимировна Павленко, директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | | | |
| Не выявлены |  |  |  | |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | | | | | | | |
| Не выявлены |  |  |  | |  |  |