|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к приказу отдела культуры администрации города Дивногорска от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

«Дивногорская художественная школа им. Е.А.Шепелевича»

на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации | | | | | |
| Отсутствует описание структуры управления образовательной организации | Размещение на сайте учреждения описания структуры управления МБУ ДО «ДХШ» | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Представлены не все копии положений о структурных подразделениях (органах управления) образовательной организации | Размещение на сайте школы информации об отсутствии структурных подразделений | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Не представлена копия актуального коллективного договора | Размещение на сайте дополнительного соглашения к коллективному договору | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | Размещение на сайте школы в разделе «Документы» локального нормативного акта, регламентирующего периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Не представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | Размещение на сайте школы в разделе «Документы» локального нормативного акта, регламентирующего порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об их исполнении. | Размещение на сайте информации о предписаниях органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об их исполнении. | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Размещение на сайте информации о методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников | Размещение на сайте школы в разделе «Руководство и педагогический состав учреждения» информации о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение на сайте школы информации об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Размещение на сайте школы в разделе «Документы» Положения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация о доступе к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Размещение на сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» информации о доступе к информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| Отсутствует информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Размещение на сайте в разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» информации об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 30.03.2021 | В.Ю.Агафонов, временно исполняющий обязанности директора |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| Входная группа организации не оборудована пандусами (подъемными платформами) с учетом доступности для инвалидов | Сформировать и подать заявку на финансирование для устройства пандуса с учетом доступности для инвалидов | 30.03.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| На территории, прилегающей к зданиям организации, отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Обращение в МКУ «Городское хозяйство» с целью согласования места стоянки автотранспортных средств инвалидов | 30.03.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| Сформировать и подать заявку на финансирование для устройства выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 30.03.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации, с учетом доступности для инвалидов, отсутствуют адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы | Сформировать и подать заявку на финансирование для устройства поручней | 30.06.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации отсутствуют сменные кресла-коляски для инвалидов | Сформировать и подать заявку на финансирование для приобретения сменных кресел-колясок для инвалидов | 30.06.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации отсутствуют специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения для инвалидов | Сформировать и подать заявку на финансирование для устройства специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения для инвалидов | 30.09.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Сформировать и подать заявку на финансирование для приобретения оборудования дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 30.06.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Формирование заявки на обучение специалиста по данному направлению для включения при корректировке бюджета | 30.09.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| В организации отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом  Брайля | Приобретение табличек со знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом  Брайля | 30.03.2021 | Татьяна Анатольевна Мельникова, заведующий хозяйством |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | | | | | |
| Не выявлены |  |  |  |  |  |